## Velocity
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Time Planned | 70.7 | 61.7 | 60.7 | 61 | 59.5 | 60.5
Team Speed | 60.7 | 60.7 | 61.25 | 57.5 | 59.5 | 60.5

## Zeitaufwand_Team
| Patrick Scherler | Robin Suter | Raphael Zimmermann | Jonas Matter
Ist | 126.8333 | 126.1667 | 127.75 | 126.5833
Soll | 120 | 120 | 120 | 120

## Zeitaufwand_Woche
Woche | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total
wöchentlicher Aufwand | 38 | 34.1667 | 38.5833 | 28.5833 | 40.0833 | 37.5 | 32.5833 | 24 | 26.5 | 45.9167 | 26.0833 | 40.6667 | 37.1667 | 32.5 | 25 | 482.3333